## DATOS OBRA
fecha | 2025-08-07
nombre | OBRA: LABORATORIO INTERDISCIPLINARIO DE BIOMECANICA PARA LA INCLUSION
ubicación | UBICACIÓN: CENTRO UNIVERSITARIO ING R. HERRERA - AV INDEPENDECIA 1900 - SAN MIGUEL DE TUCUMAN - TUCUMÁN
Rubro | OBRA CIVIL

## P COT SEGURIDAD (hidden)
PLANILLA DE COTIZACION: SEGURIDAD
| ANÁLISIS DE COSTOS |  |  |  | FECHA: | Agosto 2025
Item | Designación | Unid | Cantidad | Costo Unitario | Costo Parcial | Costo Total
| MATERIALES |  |  |  |  | 64933.88
CAÑERIAS Y BANDEJAS
1 | Matafuegos polvo triclase 5kg + soporte y baliza | U | 1 | 64933.88 | 64933.88
| TOTAL COSTO-COSTO | $/UN |  |  |  | 64933.88

## cotizacion aa (hidden)
PLANILLA DE COMPUTO 28/07/2025
ITEM | DESCRIPCION | CANT | UM | PRECIO UNITARIO | PRECIO
EQUIPOS |  |  |  |  | 8364111.6
1 | UNIDAD INTERIOR MULTISPLIT ( EVAPORADORA) 4500 FRG/H FRIO CALOR INVERTER | 1 | C/U | 551500 | 551500
2 | CONDENSADORA MULTISPLIT MIDEA INVERTER 10584 FRG/H FRIO- CALOR | 1 | C/U | 3423358 | 3423358
3 | UNIDAD INTERIOR MULTISPLIT ( EVAPORADORA) 3000 FRG/H FRIO CALOR INVERTER | 3 | C/U | 451100 | 1353300
4 | EQUIPOS AA PISO TECHO FRIO/ CALOR TECNOLOGIA ON -OFF DE 9000 FRG/H ( TRIFASICO) | 1 | C/U | 2635953.6 | 2635953.6
5 | EXTRACTOR DE AIRE DE 1000 M3/H | 1 | C/U | 400000 | 400000
MATERIALES |  |  |  |  | 1571855.82
6 | CAJAS DE PREINSTALACION | 5 | C/U | 4212 | 21060
7 | PAR DE MENSULAS DE 60 CM | 4 | C/U | 19440 | 77760
8 | BULON 1/4" X 1" C/ TUERCA Y 2 ARANDELAS | 12 | C/U | 162 | 1944
9 | TACO FISHER 10 | 42 | C/U | 75 | 3150
10 | TORNILLOS P/ TACO FISHER DEL 10 | 42 | GL | 108 | 4536
11 | CAÑO DE CU DE 1/4" | 45 | MTS | 3570.11 | 160654.95
12 | CAÑO DE CU DE 1/2" | 45 | MTS | 7689.47 | 346026.15
13 | CAÑO DE CU DE 3/8" | 12 | MTS | 5492.48 | 65909.76
14 | CAÑO DE CU DE 3/4" | 12 | MTS | 11259.58 | 135114.96
15 | AISLACION 6MM 1/4" X 2MTS | 45 | C/U | 850 | 38250
16 | AISLACION 6MM 1/2" X 2MTS | 45 | C/U | 1400 | 63000
17 | AISLACION 6MM 3/8" X 2 MTS | 12 | C/U | 1300 | 15600
18 | AISLACION 6MM 3/4" X 2 MTS | 12 | C/U | 1600 | 19200
19 | CINTA ALUMNIO X 50 MTS DE 50 MM C/ ADHESIVO | 2 | C/U | 12000 | 24000
20 | CABLE TIPO TALLER DE 5 X 2, 5 MM | 50 | MTS | 3753 | 187650
21 | BANDEJA METALICA PASACABLE 100 MM X 70 MM X 3M | 12 | MTS | 22000 | 264000
22 | REFRIGERANTE R410 A | 6 | KG | 24000 | 144000
23 | NITROGENO | 4 | M3 | 8000 | 32000
MANO DE OBRA |  |  |  |  | 1080000
24 | INSTALACION | 90 | HRS | 12000 | 1080000
|  |  | TOTAL |  | 11015967.42

## ANALISIS DE PRECIOS INST SANIT (hidden)
PLANILLA DE COTIZACION: INSTALACIÓN SANITARIA
| ANÁLISIS DE COSTOS |  |  |  | FECHA: | Agosto 2025
Item | Designación | Unid | Cantidad | Costo Unitario | Costo Parcial | Costo Total
| MATERIALES |  |  |  |  | 3434493.8
CAÑERIAS Y BANDEJAS
1 | TUBO PARA TERMOFUSION f20 mm | m | 76 | 1419 | 107844
2 | CODO 90° PARA TERMOFUSION f20 mm | un. | 34 | 363.63 | 12363.42
3 | CODO 45° PARA TERMOFUSION f20 mm | un. | 1 | 518.18 | 518.18
4 | TEE PARA TERMOFUSION f20 mm | un. | 12 | 536.36 | 6436.32
5 | CURVA DE SOBREPASO PARA TERMOFUSION f20 mm | un. | 4 | 936.63 | 3746.52
6 | CUPLA PARA TERMOFUSION f20 mm | un. | 20 | 329.75 | 6595
7 | TAPÓN PARA TERMOFUSION f20 mm | un. | 3 | 376.5 | 1129.5
8 | VALVULA EXCLUSA PARA TERMOFUSION f20 mm | un. | 9 | 2321 | 20889
9 | TANQUE DE 1100 LITROS TRICAPA | un. | 1 | 185759.85 | 185759.85
10 | TERMOTANQUE 80 LITROS DE CAPACIDAD | un. | 1 | 301480.99 | 301480.99
11 | GRIFERIA COCINA MONOCOMANDO PEIRANO VERA 60 - 180 | un. | 1 | 67974.38 | 67974.38
12 | MESADA DE GRANITO NATURAL GRIS 3,00 x 0,60 m, CON ZOCALO IDEM MATERIAL C/MENSULAS SOPORTE | un. | 1 | 599983 | 599983
13 | BACHA P/MESADA DE COCINA AISI 304 52 x 34 x 18 cm INT. | un. | 1 | 34957.02 | 34957.02
14 | SIFON PVC PARA BACHA DE COCINA | un. | 1 | 4048 | 4048
15 | ESPEJO REBATIBLE P/LAVATORIO | un. | 1 | 502592.56 | 502592.56
16 | GRIFERIA MONOCOMANDO P/LAVATORIO PEIRANO VERA 60 - 80 | un. | 1 | 82518.12 | 82518.12
17 | LAVATORIO LOZA P/DISCAPACITADO LINEA FERRUM ESPACIO | un. | 1 | 314448.04 | 314448.04
19 | SOPAPA Y DESAGUE PARA LAVATORIO CROMADO | un. | 1 | 11648 | 11648
20 | FLEXIBLES CROMADOS x 45 cm | un. | 4 | 6231.4 | 24925.6
21 | INODORO LINEA FERRUM TRENTO LARGO | un. | 1 | 270483.18 | 270483.18
22 | MOCHILA PA/INODORO FERRUM TRENTO | un. | 1 | 271484.29 | 271484.29
23 | ADAPTADOR PARA INODORO | un. | 1 | 86000 | 86000
24 | ASIENTO P/INODORO BLANCO LAQUEADO LINEA FERRUM TRENTO O SIMILAR | un. | 1 | 27534.71 | 27534.71
25 | GRIFERIA DE DUCHA MONOCOMANDO PEIRANO VERA EXTERIOR 83 - 180 | un. | 1 | 132442.03 | 132442.03
26 | TUBO POLIPROPILENO SANITARIO f40 mm | m | 6 | 3077.13 | 18462.78
27 | TUBO POLIPROPILENO SANITARIO f50 mm | m | 1 | 2071.07 | 2071.07
28 | PILETA DE PATIO ABIERTA 40mm x 63mm | un. | 1 | 8896.69 | 8896.69
29 | TUBO DE CHAPA GALVANIZADA f100mm | m | 4 | 7710 | 30840
30 | CODO 90° DE CHAPA GALVANIZADA f100mm | un. | 2 | 5435.53 | 10871.06
31 | SOMBRERETE DE CHAPA GALVANIZADA f100mm | un. | 1 | 8594.21 | 8594.21
32 | GRAMPA OMEGA PARATUBO DE CHAPA f100 mm | un. | 4 | 738 | 2952
33 | CANALETA DE ZINC 10cm x 22 cm | m | 16 | 6280 | 100480
34 | ACOPLE PARA CANALETA Y TUBO DE f110 mm | un. | 1 | 3200 | 3200
35 | GANCHO SOPORTE PARA CANALETA DE 10cm x 22cm | un. | 33 | 2970 | 98010
36 | TUBO POLIPROPILENO SANITARIO f110 mm | m | 10 | 6274.2 | 62742
37 | GRAMPA OMEGA PARATUBO DE PROPILENO f110 mm | un. | 5 | 483.44 | 2417.2
38 | CURVA 45° POLIPROPILENO SANITARIO f110 mm | un. | 3 | 565.54 | 1696.62
39 | BOCA DE DESAGUE ABIERTA DE CONSTRUCCIÓN | un. | 1 | 3181.95 | 3181.95
40 | SOMBRERETE POLIPROPILENO SANITARIO f110mm | un. | 1 | 2276.51 | 2276.51
| TOTAL COSTO-COSTO | $/UN |  |  |  | 3434493.8
[5 empty] | M. O. | 1717246.9
5151740.7
[5 empty] | 1.575 | 8113991.6025

## COMPUTO INSTALACION ELECTRICA (hidden)
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS | [6 empty] | HOJA Nº : 1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
C 0 M P U T O M E T R I C O
OBRA: BAÑOS (PRIMARIA - JARDIN INFANTES) ESCUELA Y LICEO VOCACIONAL SARMIENTO UNT.-
RUBRO: INSTALACION ELECTRICA
I |  | U
T | INDICACION DEL MATERIAL | N | Cantidad | Precio | Costo | Precio | Importe
E |  | I |  | Unitario C/IVA | S/IVA | Final | Total
M |  | D
| CAÑERIAS | [5 empty] | 109380.1653
1 | Caño de PVC Tubelectric de 3/4" x 3 Mtrs. | U | 30 | 2740 | 2264.4628 | 67933.8843
2 | Curva de PVC Tubelectric de 3/4" | U | 50 | 471 | 389.2562 | 19462.8099
3 | Cupla de union PVC Tubelectric de 3/4" | U | 20 | 400 | 330.5785 | 6611.5702
4 | Conectores PVC Tubelectric de 3/4" | U | 100 | 186 | 153.719 | 15371.9008
| CAJAS | [5 empty] | 13140.4959
1 | Caja metalica octogonal grande | U | 30 | 362 | 299.1736 | 8975.2066
2 | Tapa metalica rectangular | U | 5 | 1008 | 833.0579 | 4165.2893
| CABLES | [5 empty] | 220002.4793
1 | Cable Unipolar flexible de 1,5 mm2, color rojo, Pirelli o similar | M | 100 | 446.8 | 369.2562 | 36925.6198 |  | 134039 | 300 | 446.7967
2 | Cable Unipolar flexible de 1,5 mm2, color celeste, Pirelli o similar | M | 100 | 446.8 | 369.2562 | 36925.6198
3 | Cable Unipolar flexible de 2,5 mm2, color rojo, Pirelli o similar | M | 50 | 1321.63 | 1092.2562 | 54612.8099 |  | 132163 | 100 | 1321.63
4 | Cable Unipolar flexible de 2,5 mm2, color celeste, Pirelli o similar | M | 50 | 1321.63 | 1092.2562 | 54612.8099
5 | Cable Unipolar flexible de 1,5 mm2, color (v -a), Pirelli o similar | M | 100 | 446.8 | 369.2562 | 36925.6198
| LLAVES Y TOMACORRIENTES | [5 empty] | 5582.6446
1 | Llave de 1 punto para embutir, Sica o similar | U | 3 | 1011 | 835.5372 | 2506.6116
2 | Llave de 2 puntos para embutir, Sica o similar | U | 2 | 1861 | 1538.0165 | 3076.0331
| INTERRUPTORES DE PROTECCION - COMANDO | [5 empty] | 33719.0083
1 | Automático TM. Bipolar M. Gerin o similar de 2 x 10 A | U | 2 | 20400 | 16859.5041 | 33719.0083
| ARTEFACTOS DE ILUMINACION | [5 empty] | 198048.9256
1 | Artefacto Plafon de aplicar - LED BAEL CUP 12 w
| 12 w - 960 Lumenes - redondo - diametro 174x35 mm, o similar | U | 24 | 8369 | 6916.5289 | 165996.6942
2 | Artefacto Plafon de aplicar - LED BAEL CUP 18 w
| 18 w - 1440 Lumenes - redondo - diametro 226x35 mm, o similar | U | 5 | 7756.64 | 6410.4463 | 32052.2314
| VARIOS | [5 empty] | 304373.5537
1 | Cinta aisladora de PVC por 20 mtrs | U | 2 | 4150 | 3429.7521 | 6859.5041
2 | Driver modulo de Emergencia de Paneles LED LUCCIOLA
| COD:EM001, autonimia 75-90 minutos, bateria de Litio, o similar | U | 8 | 44999 | 37189.2562 | 297514.0496

## COMPUTO ANALITICO (hidden)
¦
Nº | DESCRIPCION DEL ITEM | CANT | DIMENSIONES |  |  | UN | CANTIDADES
|  |  | LARGO | ANCHO | ALTO |  | PARCIAL | TOTAL
1 | TRABAJOS PRELIMINARES
1.01 | CERCA DE OBRA | ml
1.02 | CARTEL DE OBRA | Gl | 1 | 1
1.03 | LIMPIEZA DE ZONA DE TRABAJO | Gl | 1 | 1
1.04 | CONEXIONES PROVISORIAS | Gl | 1 | 1
1.05 | OBRADOR, SANITARIOS. ACOPIO DE MATERIALES. VIGILANCIA. | Gl | 1 | 1
1.06 | REPLANTEO | Gl | 1 | 1
2 | DEMOLICIONES
2.01 | DEMOLICION CORDON DE HORMIGON | m3
| CORDON | 1 | 16 | 0.1 | 0.08 |  | 0.128 | 0.128
2.02 | DEMOLICION DE CIMIENTO DE HORMIGON CICLOPEO | m3
2.03 | DEMOLICION DE MAMPOSTERÍAS DE LADRILLOS COMUNES 0,15 | m2
| MD6 | 1 | 0.885 |  | 3.57 |  | 3.1595
| MD7 | 1 | 3.685 |  | 3.57 |  | 13.1555 | 16.3149
2.04 | DEMOLICION DE MAMPOSTERÍAS DE LADRILLOS COMUNES 0,30 | m3
| MD1 | 1 | 3.57 | 0.3 | 3.57 |  | 3.8235
| MD2 | 1 | 3.35 | 0.3 | 3.57 |  | 3.5878
| MD3 | 1 | 3.46 | 0.3 | 3.57 |  | 3.7057
| MD4 | 1 | 3.56 | 0.3 | 3.57 |  | 3.8128
| MD5 | 1 | 1.6 | 0.3 | 3.57 |  | 1.7136 | 16.6433
2.05 | DEMOLICION DE REEVOQUES EN MAL ESTADO | GL | 1 | 1
3 | MOVIMIENTOS DE SUELO
3.01 | EXCAVACIONES PARA BASES | m3
3.02 | EXCAVACIONES Y RELLENO PARA RAMPA | m3
| RAMPA EXTERIOR | 1 | 3.75 | 0.3 | 1.92 |  |  | 2.16
4 | MAMPOSTERIA
4.01 | MAMPOSTERIA LMC 0,15 | m2
| M4 | 1 | 1.05 |  | 3.5 |  | 3.675
| M5 | 1 | 3.69 |  | 3.5 |  | 12.915
| M6 | 1 | 0.885 |  | 3.5 |  | 3.0975
| Deduccion V4 | -1 | 0.3 |  | 2.42 |  | -0.726
| M7 | 1 | 1 |  | 3.5 |  | 3.5
| M8 | 1 | 1.6 |  | 3.5 |  | 5.6
| Deduccion P5 | -1 | 1.6 |  | 2.42 |  | -3.872
| M9 | 1 | 1 |  | 3.5 |  | 3.5
| M10 | 1 | 0.885 |  | 3.5 |  | 3.0975
| Deduccion V4 | -1 | 0.3 |  | 2.42 |  | -0.726
| M11 | 1 | 3.675 |  | 3.5 |  | 12.8625
| Deduccion V2 | -1 | 1.6 |  | 1.65 |  | -2.64 | 40.2835
4.02 | MAMPOSTERIA LMC 0,3 | m3
| M51 | 1 | 0.6 | 0.3 | 3.57 |  | 0.6426
| M52 | 2 | 0.5 | 0.3 | 3.57 |  | 1.071 | 1.7136
5 | ESTRUCTURAS
5.01 | ENCADENADO HORIZONTAL INFERIOR DE H° A° 13 X 20 CM | ml
| M4 | 1 | 1.05 |  |  |  | 1.05
| M5 | 1 | 3.69 |  |  |  | 3.69
| M6 | 1 | 0.885 |  |  |  | 0.885
| M7 | 1 | 1 |  |  |  | 1
| M8 | 1 | 1.6 |  |  |  | 1.6
| M9 | 1 | 1 |  |  |  | 1
| M10 | 1 | 0.885 |  |  |  | 0.885
| M11 | 1 | 3.675 |  |  |  | 3.675
| M50 | 1 | 0.37 |  |  |  | 0.37 | 14.155
5.02 | HORMIGON DE LIMPIEZA | m3
5.03 | BASES DE H° A° H 25 | m3
5.04 | COLUMNAS H° A° H 25 | m3
5.05 | LOSA DE Hª Aª ESPESOR 8 CM | m2
| L1 | 1 | 1.6 | 0.7 |  |  | 1.12 | 1.12
5.06 | LIMPIEZA DE LOSAS, VIGAS Y GARGOLAS DE HORMIGON VISTO | Gl | 1 | 1
5.07 | TRATAMIENTO SIMIL Hº VISTO EN COLUMNAS Y VIGAS DE LA GALERIA | m2
| C1 | 3 | 3.85 | 0.3 |  |  | 3.465
| ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO EXISTENTE 1 | 1 | 3.6 | 0.5 |  |  | 1.8
| ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO EXISTENTE 2 | 1 | 16.2 | 0.5 |  |  | 8.1 | 13.365
6 | TABIQUES
6.01 | TIPO 01 - SEGÚN PLANO DE PROYECTO AR 01-3 | m2
| M12 |  | 1.5 |  | 2.95 |  | 4.425
| Deduccion P2 | -1 | 0.95 |  | 2.05 |  | -1.9475
| M13 | 1 | 0.9 |  | 2.95 |  | 2.655
| M14 | 1 | 3.8 |  | 2.95 |  | 11.21
| M15 | 1 | 0.9 |  | 2.95 |  | 2.655
| M16 | 1 | 1.6 |  | 2.95 |  | 4.72
| Deduccion P2 | -1 | 0.95 |  | 2.05 |  | -1.9475
| M32 | 1 | 0.275 |  | 2.95 |  | 0.81125
| M34 | 1 | 0.275 |  | 2.95 |  | 0.81125
| M35 | 1 | 0.9 |  | 2.95 |  | 2.655
| M36 | 1 | 5.45 |  | 2.95 |  | 16.0775
| M38 | 1 | 5.28 |  | 2.95 |  | 15.576
| M39 | 1 | 0.8 |  | 2.95 |  | 2.36
| M41 | 1 | 1.14 |  | 2.95 |  | 3.363
| M42 | 1 | 0.23 |  | 2.95 |  | 0.6785
| M45 | 1 | 2 |  | 2.95 |  | 5.9 | 70.0025
6.02 | TIPO 02 - SEGÚN PLANO DE PROYECTO AR 01-3 | m2
| M1 | 1 | 6.4 |  | 3.5 |  | 22.4
| Deduccion V1 | -1 | 1.86 |  | 1.15 |  | -2.139
| M2 | 1 | 7.79 |  | 3.5 |  | 27.265
| Deduccion P1 | -1 | 1.2 |  | 2.05 |  | -2.46
| M3 | 1 | 16 |  | 3.5 |  | 56
| Deduccion V1 | -2 | 1.86 |  | 1.15 |  | -4.278
| Deduccion P1 | -1 | 1.2 |  | 2.05 |  | -2.46 | 94.328
6.03 | TIPO 03 - SEGÚN PLANO DE PROYECTO AR 01-3 | m2
| M31 | 1 | 0.325 |  | 2.95 |  | 0.95875
| M47 | 1 | 0.35 |  | 2.95 |  | 1.0325
| M48 | 1 | 0.35 |  | 2.95 |  | 1.0325
| M49 | 1 | 0.185 |  | 2.95 |  | 0.54575 | 3.5695
6.04 | TIPO 04 - SEGÚN PLANO DE PROYECTO AR 01-3 | m2
| M17 | 1 | 3.8 |  | 2.95 |  | 11.21
| M18 | 1 | 7.37 |  | 2.95 |  | 21.7415
| M19 | 1 | 2.1 |  | 2.95 |  | 6.195
| M20 | 1 | 0.2 |  | 2.95 |  | 0.59
| M22 | 1 | 0.2 |  | 2.95 |  | 0.59
| M23 | 1 | 0.345 |  | 2.95 |  | 1.0177
| M25 | 1 | 2.45 |  | 2.95 |  | 7.2275
| M26 | 1 | 0.98 |  | 2.95 |  | 2.891
| M27 | 1 | 1.5 |  | 2.95 |  | 4.425
| Deduccion P2 | -1 | 0.95 |  | 2.05 |  | -1.9475
| M29 | 1 | 1.955 |  | 2.95 |  | 5.7673
| M44 | 1 | 3.9 |  | 2.95 |  | 11.505 | 71.2125
6.05 | TIPO 05 - SEGÚN PLANO DE PROYECTO AR 01-3 | m2
| M28 | 1 | 4.53 |  | 2.95 |  | 13.3635
| M30 | 1 | 0.73 |  | 2.95 |  | 2.1535 | 15.517
6.06 | TIPO 08 - SEGÚN PLANO DE PROYECTO AR 01-3 | m2
| M21 | 1 | 0.95 |  | 2.95 |  | 2.8025
| Deduccion P2 | -1 | 0.95 |  | 2.05 |  | -1.9475
| M24 | 1 | 1.85 |  | 2.95 |  | 5.4575
| Deduccion P4 | -1 | 1.85 |  | 2.05 |  | -3.7925
| M33 | 1 | 0.95 |  | 2.95 |  | 2.8025
| Deduccion P2 | -1 | 0.95 |  | 2.05 |  | -1.9475
| M37 | 1 | 1.6 |  | 2.95 |  | 4.72
| Deduccion P3 | -1 | 1.6 |  | 2.05 |  | -3.28
| M40 | 1 | 1.6 |  | 2.95 |  | 4.72
| Deduccion V3 | -1 | 1.6 |  | 1.89 |  | -3.024
| M43 | 1 | 0.95 |  | 2.95 |  | 2.8025
| Deduccion P2 | -1 | 0.95 |  | 2.05 |  | -1.9475
| M46 | 1 | 1.6 |  | 2.95 |  | 4.72
| Deduccion P6 | -1 | 1.6 |  | 2.05 |  | -3.28 | 8.806
7 | CAPAS AISLADORAS
7.01 | HORIZONTAL CEMENTICIA | m2
| M4 | 1 | 1.05 | 0.13 |  |  | 0.1365
| M5 | 1 | 3.69 | 0.13 |  |  | 0.4797
| M6 | 1 | 0.885 | 0.13 |  |  | 0.11505
| M7 | 1 | 1 | 0.13 |  |  | 0.13
| M8 | 1 | 1.6 | 0.13 |  |  | 0.208
| M9 | 1 | 1 | 0.13 |  |  | 0.13
| M10 | 1 | 0.885 | 0.13 |  |  | 0.11505
| M11 | 1 | 3.675 | 0.13 |  |  | 0.47775 | 1.7921
7.02 | VERTICAL CEMENTICIA | m2
| M4 | 2 | 1.05 |  | 0.2 |  | 0.42
| M5 | 2 | 3.69 |  | 0.2 |  | 1.476
| M6 | 2 | 0.885 |  | 0.2 |  | 0.354
| M7 | 2 | 1 |  | 0.2 |  | 0.4
| M8 | 2 | 1.6 |  | 0.2 |  | 0.64
| M9 | 2 | 1 |  | 0.2 |  | 0.4
| M10 | 2 | 0.885 |  | 0.2 |  | 0.354
| M11 | 2 | 3.675 |  | 0.2 |  | 1.47 | 5.514
8 | REVOQUES
8.01 | RÚSTICO INTERIOR DE CEMENTO DE ALBAÑILERÍA DE ESP. 2 CM. | m2
| M4 | 1 | 1.05 |  | 2.82 |  | 2.961
| M5 | 1 | 3.69 |  | 2.82 |  | 10.4058
| M6 | 1 | 0.885 |  | 2.82 |  | 2.4957
| Deduccion V4 | -1 | 0.3 |  | 2.82 |  | -0.846
| M7 | 1 | 1 |  | 2.82 |  | 2.82
| M8 | 1 | 1.6 |  | 2.82 |  | 4.512
| Deduccion P5 | -1 | 1.6 |  | 2.82 |  | -4.512
| M9 | 1 | 1 |  | 2.82 |  | 2.82
| M10 | 1 | 0.885 |  | 2.82 |  | 2.4957
| Deduccion V4 | -1 | 0.3 |  | 2.82 |  | -0.846
| M11 | 1 | 3.675 |  | 2.82 |  | 10.3635
| Deduccion V2 | -1 | 1.6 |  | 2.82 |  | -4.512 | 28.1577
8.02 | FINO INTERIOR A LA CAL, MEZCLA PREPARADA, DE ESP. 0,5 CM. | m2
| M4 | 1 | 1.05 |  | 2.72 |  | 2.856
| M5 | 1 | 3.69 |  | 2.72 |  | 10.0368
| M6 | 1 | 0.885 |  | 2.72 |  | 2.4072
| Deduccion V4 | -1 | 0.3 |  | 2.72 |  | -0.816
| M7 | 1 | 1 |  | 2.72 |  | 2.72
| M8 | 1 | 1.6 |  | 2.72 |  | 4.352
| Deduccion P5 | -1 | 1.6 |  | 2.72 |  | -4.352
| M9 | 1 | 1 |  | 2.72 |  | 2.72
| M10 | 1 | 0.885 |  | 2.72 |  | 2.4072
| Deduccion V4 | -1 | 0.3 |  | 2.72 |  | -0.816
| M11 | 1 | 3.675 |  | 2.72 |  | 9.996
| Deduccion V2 | -1 | 1.6 |  | 2.72 |  | -4.352 | 27.1592
8.03 | REPARACIÓN DE REVOQUES EXISTENTES HASTA NIVEL + 4,10 M. | m2
| M51 | 1 | 0.6 | 0.3 | 3.57 |  | 0.6426
| M52 | 2 | 0.5 | 0.3 | 3.57 |  | 1.071
| ME1 | 1 | 4.32 |  | 2.72 |  | 11.7504
| Deduccion V2 | -1 | 1.6 |  | 3.65 |  | -5.84
| ME2 | 1 | 4.02 |  | 2.72 |  | 10.9344
| Deduccion V2 | -1 | 1.6 |  | 3.65 |  | -5.84 | 12.7184
8.04 | AZOTADO CEMENTICIO | m2
| M4 | 1 | 1.05 |  | 3.65 |  | 3.8325
| M5 | 1 | 3.69 |  | 3.65 |  | 13.4685
| M6 | 1 | 0.885 |  | 3.65 |  | 3.2302
| Deduccion V4 | -1 | 0.3 |  | 3.65 |  | -1.095
| M7 | 1 | 1 |  | 3.65 |  | 3.65
| M8 | 1 | 1.6 |  | 3.65 |  | 5.84
| Deduccion P5 | -1 | 1.6 |  | 3.65 |  | -5.84
| M9 | 1 | 1 |  | 3.65 |  | 3.65
| M10 | 1 | 0.885 |  | 3.65 |  | 3.2302
| Deduccion V4 | -1 | 0.3 |  | 3.65 |  | -1.095
| M11 | 1 | 3.675 |  | 3.65 |  | 13.4137
| Deduccion V2 | -1 | 1.6 |  | 3.65 |  | -5.84 | 36.4453
8.05 | BOLSEADO EXTERIOR HIDRÓFUGO 3 EN 1, MEZCLA PREPARADA | m2
| M4 | 1 | 1.05 |  | 3.32 |  | 3.486
| M5 | 1 | 3.69 |  | 3.32 |  | 12.2508
| M6 | 1 | 0.885 |  | 3.32 |  | 2.9382
| Deduccion V4 | -1 | 0.3 |  | 3.32 |  | -0.996
| M7 | 1 | 1 |  | 3.32 |  | 3.32
| M8 | 1 | 1.6 |  | 3.32 |  | 5.312
| Deduccion P5 | -1 | 1.6 |  | 3.32 |  | -5.312
| M9 | 1 | 1 |  | 3.32 |  | 3.32
| M10 | 1 | 0.885 |  | 3.32 |  | 2.9382
| Deduccion V4 | -1 | 0.3 |  | 3.32 |  | -0.996
| M11 | 1 | 3.675 |  | 3.32 |  | 12.201
| Deduccion V2 | -1 | 1.6 |  | 3.32 |  | -5.312 | 33.1502
9 | CONTRAPISOS y CARPETAS
9.01 | DE Hº DE RIPIO BRUTO SOBRE TERRENO NAT. DE ESP. 10 CM., CON PLÁSTICO DE 200 MIC., CON MALLA DE Ø 6 MM. C/15 CM. | m2
|  |  | 3.72 | 3.98 |  |  | 14.8056
|  |  | 10.22 | 1.4 |  |  | 14.308 | 29.1136
9.02 | CARPETA CEMENTICIA DE NIVELACIÓN DE 2 CM. DE ESPESOR CON PUENTE DE ADHERENCIA | m2 |  |  |  |  | 249.3
10 | CIELORRASO
10.01 | CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACAS DE YESO CARTON ESTANDAR 12,5MM EST 35MM | m2 | 241.9 |  |  |  | 241.9
11 | PISOS
11.01 | EN GALERÍA, BORDE DE CEMENTO ALISADO | m2 | 4.32 |  |  |  | 4.32
11.02 | EN GALERÍA, DE PORCELANATO RECTIFICADO ANTIDESLIZANTE, TIPO DECAAP TAAD, O SIMILAR, DE 21 X 122 CM. | m2 | 43.34 |  |  |  | 43.34
11.03 | EN RAMPAS, DE PORCELANATO RECTIFICADO ANTIDESLIZANTE, TIPO CONCRETO TAAD, O SIMILAR, DE 45 X 181 CM. | m2 | 7.35 |  |  |  | 7.35
11.04 | EN RAMPAS, DE PORCELANATO RECTIFICADO ANTIDESLIZANTE, TIPO DUOMO GRIS TAAD, O SIMILAR, DE 45 X 181 CM. | m2 | 2.3544 |  |  |  | 2.3544
11.05 | EN BAÑO, DE PORCELANATO RECTIFICADO, ANTIDESLIZANTE, TIPO URBAN CONCRETE ANTRACITE DE 58 X 58 CM. | m2 | 7.87 |  |  |  | 7.87
11.06 | EN AMBIENTES, DE PORCELANATO RECTIFICADO, ANTIDESLIZANTE, TIPO URBAN CONCRETE ANTRACITE DE 58 X 116,2 CM. | m2 | 123.3 |  |  |  | 123.3
11.07 | JUNTA DE ALUMINIO + PVC, TIPO MOLDUMET O SIMILAR, BRILLO PLATEADO + GRIS CLARO, DE 12,5 X 12,5 CM. | ml | 60.42 |  |  |  | 60.42
11.08 | SOLIAS, DE PORCELANATO RECTIFICADO, ANTIDESLIZANTE, TIPO URBAN CONCRETE ANTRACITE DE 58 X 116,2 CM. | m2 | 0.34 |  |  |  | 0.34
12 | ZOCALOS
12.01 | PORCELANATO RECTIFICADO ANTIDESLIZANTE DE 7 CM. | ml | 102.7 |  |  |  | 102.7
12.02 | PORCELANATO RECTIFICADO ANTIDESLIZANTE DE 20 CM. | ml | 11.8 |  |  |  | 11.8
| Deduccion P2 | -1 | 0.95 |  | 2.05 |  | -1.9475 | 9.8525
12.03 | CEMENTICIO, CON BUÑA, DE ESP. 2 CM. | m2 | 14.85 |  | 0.22 |  | 3.267
13 | REVESTIMIENTO
13.01 | PORCELANATO TIPO NET BLANCO, RECTIFICADO, PULIDO, O SIMLAR, DE 28 X 57,7 CM. | m2
| M18 | 1 | 2.26 |  | 2.54 |  | 5.7404
| M25 | 1 | 2.45 |  | 2.54 |  | 6.223
| M26 | 1 | 0.4 |  | 2.54 |  | 1.016
| M27 | 1 | 1.5 |  | 2.54 |  | 3.81
| Deduccion P2 | -1 | 0.95 |  | 2.05 |  | -1.9475
| M28 | 1 | 4.53 |  | 2.54 |  | 11.5062
| M29 | 1 | 1.86 |  | 2.54 |  | 4.7244 | 32.6858
13.02 | LISTEL PERIMETRAL DE ACERO INOX. DE 2 CM. | ml | 37.1 |  |  |  | 37.1
14 | HERRERIA
14.01 | REJAS
14.01.1 | R1 | un | 3 |  |  |  | 3
14.01.2 | R2 | un | 4 |  |  |  | 4
14.01.3 | R5 | un | 2 |  |  |  | 2
14.02 | BARANDAS DE RAMPAS EXTERIOR | un | 2 |  |  |  | 2
14.03 | RAMPAS INTERIORES | gl | 1 |  |  |  | 1
14.04 | ESTRUCTURA DE SOPORTE DE ARNÉS DE DISCAPACITADOS | gl | 1 |  |  |  | 1
14.05 | DINTELES Y ANTEPECHOS DE V1 | gl | 1 |  |  |  | 1
15 | PINTURA
15.01 | LÁTEX INTERIOR ACRÍLICO SATINADO EN TABIQUES Y MUROS (INCLUYE CARTEL Y CORNISA), SISTEMA TINTOMÉTRICO | m2
| M1 | 1 | 6.4 |  | 3.5 |  | 22.4
| Deduccion V1 | -1 | 1.86 |  | 1.15 |  | -2.139
| M2 | 1 | 7.79 |  | 3.5 |  | 27.265
| Deduccion P1 | -1 | 1.2 |  | 2.05 |  | -2.46
| M3 | 1 | 16 |  | 3.5 |  | 56
| Deduccion V1 | -2 | 1.86 |  | 1.15 |  | -4.278
| Deduccion P1 | -1 | 1.2 |  | 2.05 |  | -2.46
| M4 | 1 | 1.05 |  | 3.5 |  | 3.675
| M5 | 1 | 3.69 |  | 3.5 |  | 12.915
| M6 | 1 | 0.885 |  | 3.5 |  | 3.0975
| Deduccion V4 | -1 | 0.3 |  | 2.42 |  | -0.726
| M7 | 1 | 1 |  | 3.5 |  | 3.5
| M8 | 1 | 1.6 |  | 3.5 |  | 5.6
| Deduccion P5 | -1 | 1.6 |  | 2.42 |  | -3.872
| M9 | 1 | 1 |  | 3.5 |  | 3.5
| M10 | 1 | 0.885 |  | 3.5 |  | 3.0975
| Deduccion V4 | -1 | 0.3 |  | 2.42 |  | -0.726
| M11 | 1 | 3.675 |  | 3.5 |  | 12.8625
| Deduccion V2 | -1 | 1.6 |  | 1.65 |  | -2.64
| M12 |  | 1.5 |  | 2.95 |  | 4.425
| Deduccion P2 | -1 | 0.95 |  | 2.05 |  | -1.9475
| M13 | 1 | 0.9 |  | 2.95 |  | 2.655
| M14 | 1 | 3.8 |  | 2.95 |  | 11.21
| M15 | 1 | 0.9 |  | 2.95 |  | 2.655
| M16 | 1 | 1.6 |  | 2.95 |  | 4.72
| Deduccion P2 | -1 | 0.95 |  | 2.05 |  | -1.9475
| M17 | 1 | 3.8 |  | 2.95 |  | 11.21
| M18 | 1 | 7.37 |  | 2.95 |  | 21.7415
| M19 | 1 | 2.1 |  | 2.95 |  | 6.195
| M20 | 1 | 0.2 |  | 2.95 |  | 0.59
| M21 | 1 | 0.95 |  | 2.95 |  | 2.8025
| Deduccion P2 | -1 | 0.95 |  | 2.05 |  | -1.9475
| M22 | 1 | 0.2 |  | 2.95 |  | 0.59
| M23 | 1 | 0.345 |  | 2.95 |  | 1.0177
| M24 | 1 | 1.85 |  | 2.95 |  | 5.4575
| Deduccion P4 | -1 | 1.85 |  | 2.05 |  | -3.7925
| M25 | 1 | 2.45 |  | 2.95 |  | 7.2275
| M26 | 1 | 0.98 |  | 2.95 |  | 2.891
| M27 | 1 | 1.5 |  | 2.95 |  | 4.425
| M28 | 1 | 4.53 |  | 2.95 |  | 13.3635
| M29 | 1 | 1.955 |  | 2.95 |  | 5.7673
| M30 | 1 | 0.73 |  | 2.95 |  | 2.1535
| M31 | 1 | 0.325 |  | 2.95 |  | 0.95875
| M32 | 1 | 0.275 |  | 2.95 |  | 0.81125
| M33 | 1 | 0.95 |  | 2.95 |  | 2.8025
| Deduccion P2 | -1 | 0.95 |  | 2.05 |  | -1.9475
| M34 | 1 | 0.275 |  | 2.95 |  | 0.81125
| M35 | 1 | 0.9 |  | 2.95 |  | 2.655
| M36 | 1 | 5.45 |  | 2.95 |  | 16.0775
| M37 | 1 | 1.6 |  | 2.95 |  | 4.72
| Deduccion P3 | -1 | 1.6 |  | 2.05 |  | -3.28
| M38 | 1 | 5.28 |  | 2.95 |  | 15.576
| M39 | 1 | 0.8 |  | 2.95 |  | 2.36
| M40 | 1 | 1.6 |  | 2.95 |  | 4.72
| Deduccion V3 | -1 | 1.6 |  | 1.89 |  | -3.024
| M41 | 1 | 1.14 |  | 2.95 |  | 3.363
| M42 | 1 | 0.23 |  | 2.95 |  | 0.6785
| M43 | 1 | 0.95 |  | 2.95 |  | 2.8025
| Deduccion P2 | -1 | 0.95 |  | 2.05 |  | -1.9475
| M44 | 1 | 3.9 |  | 2.95 |  | 11.505
| M45 | 1 | 2 |  | 2.95 |  | 5.9
| M46 | 1 | 1.6 |  | 2.95 |  | 4.72
| Deduccion P6 | -1 | 1.6 |  | 2.05 |  | -3.28
| M47 | 1 | 0.35 |  | 2.95 |  | 1.0325
| M48 | 1 | 0.35 |  | 2.95 |  | 1.0325
| M49 | 1 | 0.185 |  | 2.95 |  | 0.54575
| Deduccion P2 | -1 | 0.95 |  | 2.05 |  | -1.9475
| M50 | 1 | 0.37 |  | 3.5 |  | 1.295
| ME1 | 1 | 4.32 |  | 3.65 |  | 15.768
| Deduccion V2 | -1 | 1.6 |  | 3.65 |  | -5.84
| ME2 | 1 | 4.02 |  | 3.65 |  | 14.673
| Deduccion V2 | -1 | 1.6 |  | 3.65 |  | -5.84 | 323.775
15.02 | PLANCHADO DE ENDUIDO PLÁSTICO INTERIOR EN TABIQUES Y MUROS (INCLUYE CARTEL Y CORNISA) | m2
| M4 | 1 | 1.05 |  | 3.5 |  | 3.675
| M5 | 1 | 3.69 |  | 3.5 |  | 12.915
| M6 | 1 | 0.885 |  | 3.5 |  | 3.0975
| Deduccion V4 | -1 | 0.3 |  | 2.42 |  | -0.726
| M7 | 1 | 1 |  | 3.5 |  | 3.5
| M8 | 1 | 1.6 |  | 3.5 |  | 5.6
| Deduccion P5 | -1 | 1.6 |  | 2.42 |  | -3.872
| M9 | 1 | 1 |  | 3.5 |  | 3.5
| M10 | 1 | 0.885 |  | 3.5 |  | 3.0975
| Deduccion V4 | -1 | 0.3 |  | 2.42 |  | -0.726
| M11 | 1 | 3.675 |  | 3.5 |  | 12.8625
| Deduccion V2 | -1 | 1.6 |  | 1.65 |  | -2.64
40.2835
15.03 | LÁTEX PARA CIELORRASOS, ANTICONDENSANTE Y ANTIHONGOS | m2
|  |  | 241.9 |  |  |  |  | 241.9
15.04 | PLANCHADO DE ENDUIDO PLÁSTICO INTERIOR EN CIELORRASOS | m2
|  |  | 241.9 |  |  |  |  | 241.9
15.05 | LÁTEX EXTERIOR ACRÍLICO MATE EN PAREDES, SISTEMA TINTOMÉTRICO | m2
| M1 | 1 | 6.4 |  | 3.5 |  | 22.4
| Deduccion V1 | -1 | 1.86 |  | 1.15 |  | -2.139
| M2 | 1 | 7.79 |  | 3.5 |  | 27.265
| Deduccion P1 | -1 | 1.2 |  | 2.05 |  | -2.46
| M3 | 1 | 16 |  | 3.5 |  | 56
| Deduccion V1 | -2 | 1.86 |  | 1.15 |  | -4.278
| Deduccion P1 | -1 | 1.2 |  | 2.05 |  | -2.46
| M4 | 1 | 1.05 |  | 3.5 |  | 3.675
| M5 | 1 | 3.69 |  | 3.5 |  | 12.915
| M6 | 1 | 0.885 |  | 3.5 |  | 3.0975
| Deduccion V4 | -1 | 0.3 |  | 2.42 |  | -0.726
| M7 | 1 | 1 |  | 3.5 |  | 3.5
| M8 | 1 | 1.6 |  | 3.5 |  | 5.6
| Deduccion P5 | -1 | 1.6 |  | 2.42 |  | -3.872
| M9 | 1 | 1 |  | 3.5 |  | 3.5
| M10 | 1 | 0.885 |  | 3.5 |  | 3.0975
| Deduccion V4 | -1 | 0.3 |  | 2.42 |  | -0.726
| M11 | 1 | 3.675 |  | 3.5 |  | 12.8625
| Deduccion V2 | -1 | 1.6 |  | 1.65 |  | -2.64
| M51(ambas caras) | 2 | 0.6 | 0.3 | 3.57 |  | 1.2852
| M52(ambas caras) | 4 | 0.5 | 0.3 | 3.57 |  | 2.142
| ME1 | 1 | 4.32 |  | 3.65 |  | 15.768
| Deduccion V2 | -1 | 1.6 |  | 3.65 |  | -5.84
| ME2 | 1 | 4.02 |  | 3.65 |  | 14.673
| Deduccion V2 | -1 | 1.6 |  | 3.65 |  | -5.84 | 156.7997
15.06 | IMPREGNANTE HIDRORREPELENTE TRANSPARENTE, INCOLORO, DE UN COMPONENTE, PARA SUSTRATOS DEMENTICIOS ABSORBENTES | m2
| C1 | 8 | 3.85 | 0.3 |  |  | 9.24
| ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO EXISTENTE 1 | 1 | 3.6 | 0.5 |  |  | 1.8
| ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO EXISTENTE 2 | 1 | 20.5 | 0.5 |  |  | 10.25
| CEMENTICIO, CON BUÑA, DE ESP. 2 CM. | 1 | 14.85 |  | 0.22 |  | 3.267
24.557
15.07 | CONVERTIDOR TERMINACIÓN, EFECTO FERROSO,2 EN 1, GRIS MEDIS | m2
| R1 | 3 | 2.06 |  | 1.235 |  | 7.6323
| R2 | 4 | 1.8 |  | 1.78 |  | 12.816
| R5 | 4 | 0.6 |  | 0.485 |  | 1.164 |  | 20.4483
| BARANDAS DE RAMPAS EXTERIOR | 2
RAMPAS INTERIORES
16 | AISLACIONES
16.01 | MEMBRANA GEOTEXTIL DE POLIESTER, PINTABLE, DE ESP. 4MM. | m2 |  |  |  |  | 55.76
55.76
16.02 | IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO GRIS SOBRE MEMBRANA GEOTEXTIL | m2
|  |  | 55.76 |  |  |  | 55.76
16.03 | IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO GRIS CON VELO DE VIDRIO | m2
|  |  | 30.08 | 0.2 |  |  | 6.016
|  |  | 14.25 | 0.2 |  |  | 2.85 | 8.866
17 | ZINGUERIA
17.01 | BABETAS DE CHAPA GALVANIZADA, CAL.25, DESARROLLO 500 MM. | ml | 30.08 |  |  |  | 30.08
17.02 | BABETAS DE CHAPA GALVANIZADA, CAL.25, DESARROLLO 300 MM. | ml | 14.25 |  |  |  | 14.25
18 | CARPINTERIA
18.01 | VENTANAS
18.01.1 | V1 (186 X 115) | Nº | 3 |  |  |  | 3
18.01.2 | V2 (160 X 165) | Nº | 4 |  |  |  | 4
18.01.3 | V3 (160 X 189) | Nº | 2 |  |  |  | 2
18.01.4 | V4 (0,30 X 0,30) | Nº | 2 |  |  |  | 2
18.01.5 | V5 (80,40 X 0,40) | Nº | 2 |  |  |  | 2
18.01.6 | V6 (243 X 0,54) | Nº | 1 |  |  |  | 1
18.02 | PUERTAS
18.02.1 | P1(120 X 205) | Nº | 2 |  |  |  | 2
18.02.2 | P2 (95 X 205) | Nº | 5 |  |  |  | 5
18.02.3 | P5 (160 X205) | Nº | 1 |  |  |  | 1
18.02.4 | P6 (150 X 205) | Nº | 1 |  |  |  | 1
19 | INSTALACION SANITARIA
19.01 | VINCULACIÓN DE INSTALACIÓN CLOACAL A CÁMARA Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS | GL | 1 | 1 |  |  | 1
19.02 | SERVICIO DE AGUA FRÍA Y CALIENTE, INCLUYE COLOCACIÓN DE TANQUE ELEVADO Y TERMOTANQUE | GL | 1 | 1 |  |  | 1
19.03 | DESAGÜES PLUVIALES, TRAMO BAJO PISO | GL | 1 | 1 |  |  | 1
20 | INSTALACION ELECTRICA
20.01 | TABLEROS Y PUESTA A TIERRA | Gl | 1 | 1 |  |  | 1
20.02 | INSTALACIÓN PARA LLAVES Y TOMAS DE ENERGÍA | Gl | 1 | 1 |  |  | 1
20.03 | COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS | Gl | 1 | 1 |  |  | 1
20.04 | INSTALACIÓN PARA CORRIENTES DÉBILES (TELEFONÍA Y DATOS) | Gl | 1 | 1 |  |  | 1
20.05 | INSTALACIÓN DE CAÑERÍA PARA DOMÓTICA | Gl | 1 | 1 |  |  | 1
20.06 | INSTALACIÓN PARA ALARMA | Gl | 1 | 1 |  |  | 1
21 | INSTALACION TERMOMECANICA
21.01 | EQUIPO AA MULTISPLIT INVERTER DE PARED TIPO SAMSUNG O SIMILAR, FRÍO - CALOR, 4 UNIDADES EVAPORADORAS Y 1 CONDENSADORA, 3 X 3.000 FGS/H Y 1 X 4.500 FGS/H. | un | 4 |  |  |  | 4
21.02 | EQUIPO AA SPLIT INVERTER DE PARED TIPO SAMSUNG O SIMILAR, FRÍO - CALOR, 1 X 9.000 FGS/H. | un | 1 |  |  |  | 1
22 | SEGURIDAD
22.01 | MATAFUEGOS DE POLVO QUÍMICO ABC X 5 KG. | un | 2 |  |  |  | 2
22.02 | SEÑALÉTICA | Gl
23 | LIMPIEZA DE OBRA
23.01 | LIMPIEZA PERIODICA | Gl | 1 | 1 |  |  | 1
23.02 | ACARREO DE ESCOMBROS - SOBRANTES DE OBRA Y LIMPIEZA FINAL | Gl | 1 | 1 |  |  | 1

## PRESUPUESTO
Hoja Nro. 1
[5 empty] | precios | Ago_2025
PRESUPUESTO
OBRA: LABORATORIO INTERDISCIPLINARIO DE BIOMECANICA PARA LA INCLUSION
UBICACIÓN: CENTRO UNIVERSITARIO ING R. HERRERA - AV INDEPENDECIA 1900 - SAN MIGUEL DE TUCUMAN - TUCUMÁN
OBRA CIVIL
Nro. | ITEM |  | Unidad
de |  | INDICACION DE LAS OBRAS |  | Cantidad | Precio | Costo | Importe
Ord. |  |  |  |  | Unitario | Parcial | Total
1 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
| 1.01 | CERCA DE OBRA | ml
| 1.02 | CARTEL DE OBRA | Gl
| 1.03 | LIMPIEZA DE ZONA DE TRABAJO | Gl
| 1.04 | CONEXIONES PROVISORIAS | Gl
| 1.05 | OBRADOR, SANITARIOS. ACOPIO DE MATERIALES. VIGILANCIA. | Gl
| 1.06 | REPLANTEO | Gl
2 |  | DEMOLICIONES
| 2.01 | DEMOLICION CORDON DE HORMIGON | m3
| 2.02 | DEMOLICION DE MAMPOSTERÍAS DE LADRILLOS COMUNES 0,15 | m2
| 2.03 | DEMOLICION DE MAMPOSTERÍAS DE LADRILLOS COMUNES 0,30, DEJANDO PILARES PARA SOSTEN DE LOSA EN GALERIA | m3
| 2.04 | DEMOLICION DE REEVOQUES EN MAL ESTADO | Gl
3 |  | MOVIMIENTOS DE SUELO
| 3.01 | EXCAVACIONES Y RELLENO PARA RAMPA | m3
4 |  | MAMPOSTERIA
| 4.01 | MAMPOSTERIA LMC 0,15 | m2
| 4.02 | MAMPOSTERIA LMC 0,3 | m3
5 |  | ESTRUCTURAS
| 5.01 | ENCADENADO HORIZONTAL INFERIOR DE H° A° 13 X 20 CM | ml
| 5.02 | REFUERZOS METALICOS EN PILARES DE MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES EN GALERIA | Gl
| 5.03 | LOSA DE Hª Aª ESPESOR 8 CM | m2
| 5.04 | LIMPIEZA DE LOSAS, VIGAS Y GARGOLAS DE HORMIGON VISTO | Gl
| 5.05 | TRATAMIENTO SIMIL Hº VISTO EN PILARES DE GALERIA | m2
6 |  | TABIQUES
| 6.01 | TIPO 01 - SEGÚN PLANO DE PROYECTO AR 01-3 | m2
| 6.02 | TIPO 02 - SEGÚN PLANO DE PROYECTO AR 01-3 | m2
| 6.03 | TIPO 03 - SEGÚN PLANO DE PROYECTO AR 01-3 | m2
| 6.04 | TIPO 04 - SEGÚN PLANO DE PROYECTO AR 01-3 | m2
| 6.05 | TIPO 05 - SEGÚN PLANO DE PROYECTO AR 01-3 | m2
| 6.06 | TIPO 08 - SEGÚN PLANO DE PROYECTO AR 01-3 | m2
7 |  | CAPAS AISLADORAS
| 7.01 | HORIZONTAL CEMENTICIA | m2
| 7.02 | VERTICAL CEMENTICIA | m2
8 |  | REVOQUES
| 8.01 | RÚSTICO INTERIOR DE CEMENTO DE ALBAÑILERÍA DE ESP. 2 CM. | m2
| 8.02 | FINO INTERIOR A LA CAL, MEZCLA PREPARADA, DE ESP. 0,5 CM. | m2
| 8.03 | REPARACIÓN DE REVOQUES EXISTENTES HASTA NIVEL + 4,10 M. | m2
| 8.04 | AZOTADO CEMENTICIO | m2
| 8.05 | BOLSEADO EXTERIOR HIDRÓFUGO 3 EN 1, MEZCLA PREPARADA | m2
9 |  | CONTRAPISOS y CARPETAS
| 9.01 | DE Hº DE RIPIO BRUTO SOBRE TERRENO NAT. DE ESP. 10 CM., CON PLÁSTICO DE 200 MIC., CON MALLA DE Ø 6 MM. C/15 CM. | m2
| 9.02 | CARPETA CEMENTICIA DE NIVELACIÓN DE 2 CM. DE ESPESOR CON PUENTE DE ADHERENCIA | m2
10 |  | CIELORRASO
| 10.01 | CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACAS DE YESO CARTON ESTANDAR 9,5MM EST 35MM | m2
11 |  | PISOS
| 11.01 | EN GALERÍA, BORDE DE CEMENTO ALISADO | m2
| 11.02 | EN GALERÍA, DE PORCELANATO RECTIFICADO ANTIDESLIZANTE, TIPO DECAAP TAAD, O SIMILAR, DE 21 X 122 CM. | m2
| 11.03 | EN RAMPAS, DE PORCELANATO RECTIFICADO ANTIDESLIZANTE, TIPO CONCRETO TAAD, O SIMILAR, DE 45 X 181 CM. | m2
| 11.04 | EN RAMPAS, DE PORCELANATO RECTIFICADO ANTIDESLIZANTE, TIPO DUOMO GRIS TAAD, O SIMILAR, DE 45 X 181 CM. | m2
| 11.05 | EN BAÑO, DE PORCELANATO RECTIFICADO, ANTIDESLIZANTE, TIPO URBAN CONCRETE ANTRACITE DE 58 X 58 CM. | m2
| 11.06 | EN AMBIENTES, DE PORCELANATO RECTIFICADO, ANTIDESLIZANTE, TIPO URBAN CONCRETE ANTRACITE DE 58 X 116,2 CM. | m2
| 11.07 | JUNTA DE ALUMINIO + PVC, TIPO MOLDUMET O SIMILAR, BRILLO PLATEADO + GRIS CLARO, DE 12,5 X 12,5 CM. | ml
| 11.08 | SOLIAS, DE PORCELANATO RECTIFICADO, ANTIDESLIZANTE, TIPO URBAN CONCRETE ANTRACITE DE 58 X 116,2 CM. | m2
12 |  | ZOCALOS
| 12.01 | PORCELANATO RECTIFICADO ANTIDESLIZANTE DE 7 CM. | ml
| 12.02 | PORCELANATO RECTIFICADO ANTIDESLIZANTE DE 20 CM. | ml
| 12.03 | CEMENTICIO, CON BUÑA, DE ESP. 2 CM. | m2
13 |  | REVESTIMIENTO
| 13.01 | PORCELANATO TIPO NET BLANCO, RECTIFICADO, PULIDO, O SIMLAR, DE 28 X 57,7 CM. | m2
| 13.02 | LISTEL PERIMETRAL DE ACERO INOX. DE 2 CM. | ml
14 |  | HERRERIA
| 14.01 | REJAS DE SEGURIDAD
| 14.01.1 | R1 | un
| 14.01.2 | R2 | un
| 14.01.3 | R5 | un
| 14.02 | BARANDAS DE RAMPA EXTERIOR | un
| 14.03 | RAMPAS INTERIORES | gl
| 14.04 | ESTRUCTURA DE SOPORTE DE ARNÉS DE DISCAPACITADOS | gl
| 14.05 | DINTELES Y ANTEPECHOS DE V1 | gl
15 |  | PINTURA
| 15.01 | LÁTEX INTERIOR ACRÍLICO SATINADO EN TABIQUES Y MUROS (INCLUYE CARTEL Y CORNISA), SISTEMA TINTOMÉTRICO | m2
| 15.02 | PLANCHADO DE ENDUIDO PLÁSTICO INTERIOR EN TABIQUES Y MUROS (INCLUYE CARTEL Y CORNISA) | m2
| 15.03 | LÁTEX PARA CIELORRASOS, ANTICONDENSANTE Y ANTIHONGOS | m2
| 15.04 | PLANCHADO DE ENDUIDO PLÁSTICO INTERIOR EN CIELORRASOS | m2
| 15.05 | LÁTEX EXTERIOR ACRÍLICO MATE EN PAREDES, SISTEMA TINTOMÉTRICO | m2
| 15.06 | IMPREGNANTE HIDRORREPELENTE TRANSPARENTE, INCOLORO, DE UN COMPONENTE, PARA SUSTRATOS CEMENTICIOS ABSORBENTES | m2
| 15.07 | CONVERTIDOR TERMINACIÓN, EFECTO FERROSO, 2 EN 1, GRIS MEDIO | m2
16 |  | AISLACIONES
| 16.01 | MEMBRANA GEOTEXTIL DE POLIÉSTER, PINTABLE, DE ESP. 4 MM. | m2
| 16.02 | IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO GRIS SOBRE MEMBRANA GEOTEXTIL | m2
| 16.03 | IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO GRIS CON VELO DE VIDRIO | m2
17 |  | ZINGUERIA
| 17.01 | BABETAS DE CHAPA GALVANIZADA, CAL.25, DESARROLLO 500 MM. | ml
| 17.02 | BABETAS DE CHAPA GALVANIZADA, CAL.25, DESARROLLO 300 MM. | ml
18 |  | CARPINTERIA
| 18.01 | VENTANAS
| 18.01.1 | V1 | Nº
| 18.01.2 | V2 | Nº
| 18.01.3 | V4 | Nº
| 18.01.4 | V5 | Nº
| 18.01.5 | V6 | Nº
| 18.02 | PUERTAS
| 18.02.1 | P1 | Nº
| 18.02.2 | P2 | Nº
| 18.02.3 | P5 | Nº
| 18.02.4 | P6 | Nº
19 |  | INSTALACION SANITARIA
| 19.01 | VINCULACIÓN DE INSTALACIÓN CLOACAL A CÁMARA Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS | GL
| 19.02 | SERVICIO DE AGUA FRÍA Y CALIENTE, INCLUYE COLOCACIÓN DE TANQUE ELEVADO Y TERMOTANQUE | GL
| 19.03 | DESAGÜES PLUVIALES, TRAMO BAJO PISO | GL
20 |  | INSTALACION ELECTRICA
| 20.01 | TABLEROS Y PUESTA A TIERRA | Gl
| 20.02 | INSTALACIÓN PARA LLAVES Y TOMAS DE ENERGÍA | Gl
| 20.03 | COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS | Gl
| 20.04 | INSTALACIÓN PARA CORRIENTES DÉBILES (TELEFONÍA Y DATOS) | Gl
21 |  | INSTALACION TERMOMECANICA
| 21.01 | EQUIPO AA MULTISPLIT INVERTER DE PARED TIPO SAMSUNG O SIMILAR, FRÍO - CALOR, 4 UNIDADES EVAPORADORAS Y 1 CONDENSADORA, 3 X 3.000 FGS/H Y 1 X 4.500 FGS/H. | Gl
| 21.02 | EQUIPO AA SPLIT INVERTER DE PARED TIPO SAMSUNG O SIMILAR, FRÍO - CALOR, 1 X 9.000 FGS/H. | Gl
22 |  | SEGURIDAD
| 22.01 | MATAFUEGOS DE POLVO QUÍMICO ABC X 5 KG. | un
| 22.02 | SEÑALÉTICA | Gl
23 |  | LIMPIEZA DE OBRA
| 23.01 | LIMPIEZA PERIODICA | Gl
| 23.02 | ACARREO DE ESCOMBROS - SOBRANTES DE OBRA Y LIMPIEZA FINAL | Gl
[5 empty] | TOTAL |  | 189980290.1357
EL PRECIO ES AL MES DE AGOSTO DE 2025,-

## PLAN DE TRABAJO
PLAN DE TRABAJOS
OBRA: LABORATORIO INTERDISCIPLINARIO DE BIOMECANICA PARA LA INCLUSION
UBICACIÓN: CENTRO UNIVERSITARIO ING R. HERRERA - AV INDEPENDECIA 1900 - SAN MIGUEL DE TUCUMAN - TUCUMÁN
OBRA CIVIL
ITEM | Descripción | Importe Total | Incidencia | MESES
|  |  | % | 1 | 2 | 3 | 100%
1 | TRABAJOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0
2 | DEMOLICIONES | [5 empty] | 0
3 | MOVIMIENTO DE SUELOS | [5 empty] | 0
4 | MAMPOSTERIAS | [5 empty] | 0
5 | ESTRUCTURAS | [5 empty] | 0
6 | TABIQUES | [5 empty] | 0
7 | CAPAS AISLADORAS | [5 empty] | 0
8 | REVOQUES | [5 empty] | 0
9 | CONTRAPISOS y CARPETAS | [5 empty] | 0
10 | CIELORRASO | [5 empty] | 0
11 | PISOS | [5 empty] | 0
12 | ZOCALOS | [5 empty] | 0
13 | REVESTIMIENTO | [5 empty] | 0
14 | HERRERIA | [5 empty] | 0
15 | PINTURA | [5 empty] | 0
16 | AISLACIONES | [5 empty] | 0
17 | ZINGUERIA | [5 empty] | 0
18 | CARPINTERIAS | [5 empty] | 0
19 | INSTALACION SANITARIA | [5 empty] | 0
20 | INSTALACION ELECTRICA | [5 empty] | 0
21 | INSTALACION TERMOMECANICA | [5 empty] | 0
22 | SEGURIDAD | [5 empty] | 0
23 | LIMPIEZA DE OBRA | [5 empty] | 0
0%
|  | Avance Mensual en $: |  | 0 | 0 | 0
|  | Avance Acumulado en $: |  | 0 | 0
Avance Mensual en %:
Avance Acumulado en %:
|  | Número de MES: |  | 1 | 2 | 4
Anticipo Financiero:
|  | Avance Financiero Mensual: |  | 0 | 0 | 0
|  | Avance Financiero Acumulado: |  | 0 | 0

## GRAFICO PT
GRAFICO PLAN DE TRABAJO ¦ CURVA DE INVERSIONES
OBRA: LABORATORIO INTERDISCIPLINARIO DE BIOMECANICA PARA LA INCLUSION
UBICACIÓN: CENTRO UNIVERSITARIO ING R. HERRERA - AV INDEPENDECIA 1900 - SAN MIGUEL DE TUCUMAN - TUCUMÁN
OBRA CIVIL
| Mes 1 | Mes 2 | Mes 3